## Sheet1
End-to-end flow test log
Test ID | Test naam | Beschrijving | Code / GUI / data | Stappen | Verwacht resultaat | Werkelijk resultaat | Status | Opmerkingen | Datum
000-0001 | data handling lezen | Worden gegevens uit csv bestand goed geladen? | GUI / data | 1. start applicatie
|  |  | GUI / data | 2. voer login gegevens agent
|  |  | GUI / data | 3. login | login succesvol | login succesvol | goed | geen | 2024-11-12
|  |  | GUI / data | 1. start applicatie
|  |  | GUI / data | 2. voer login gegevens coach
|  |  | GUI / data | 3. login | login succesvol | login succesvol | goed | geen | 2024-11-12
000-0002 | data handling schrijven | Wordt een nieuwe gebruiker geladen in csv? | GUI / data | 1. start applicatie
|  |  | GUI / data | 2. login als coach
|  |  | GUI / data | 3. ga naar scherm 'create account'
|  |  | GUI / data | 4. maak account agent4 met ww: pass123
|  |  | GUI / data | 5. selecteer role 'agent' via dropdown
|  |  | GUI / data | 6. Klik 'create account'
|  |  | data | 7. Check CSV | in CSV: C1: user; C2: agent4; C3: pass123; C4: Agent | in CSV: C1: user; C2: agent4; C3: pass123; C4: Agent | goed | geen | 2024-11-12
|  |  | GUI / data | 8. herhaal stappen 1-7 voor coach account | in CSV: C1: user; C2: coach2; C3: pass654; C4: Coach | in CSV: C1: user; C2: coach2; C3: pass654; C4: Coach | goed | geen | 2024-11-12
000-0003 | Login test | Account login agent | GUI | 1. start applicatie
|  |  | GUI | 2. selectie radio button: agent
|  |  | GUI | 3. user name: agent1
|  |  | GUI | 4. pasword: pass789
|  |  | GUI | 5. login | navigeren naar agent main menu | navigeren naar agent main menu | goed | geen | 2024-11-12
000-0004 | Login test | Account login coach | GUI | 1. start applicatie
|  |  | GUI | 2. selectie radio button: coach
|  |  | GUI | 3. user name: coach1
|  |  | GUI | 4. pasword: pass456
|  |  | GUI | 5. login | navigeren naar coach main menu | navigeren naar coach main menu | goed | geen | 2024-11-12
000-0005 | Mislukte login | wat gebeurt als login niet klopt? | GUI | 1. Login met niet bestaande naam en ww | error warning: gegevens kloppen niet | error warning: gegevens kloppen niet | goed | geen | 2024-11-17
000-0006 | Profiel agent & coach UI | nieuwe wachtwoord aanmaken | GUI | 1. Profiel scherm
|  |  | GUI | 2. invoer huidige wachtwoord
|  |  | GUI | 3. invoer nieuwe wachtwoord
|  |  | GUI | 4. save
|  |  | data | 5 check CSV | nieuwe wacht woord in CSV | nieuwe wacht woord in CSV | goed | geen | 2024-11-12
000-0006-a | Profiel agent & coach UI | verkeerde ww bij 'current password' | GUI | 1. wat als een verkeerde huidige ww wordt ingevoerd? | error: 'current password incorrect' | klopt, error wordt getoond | goed | geen | 2024-11-17
000-0007 | Update feedback coach UI | Feedback updaten coach | GUI | 1. agent selectie dropdown | deze is aanwezig en werkt correct | deze is aanwezig en werkt correct | goed | geen | 2024-11-13
|  |  | GUI | 2. lijst met feedback voor geselecteerde agent | deze is aanwezig en werkt correct | deze is aanwezig en werkt correct | goed | geen | 2024-11-13
|  |  | GUI | 3. feedback status integratie dmv dropdown selectie | deze is aanwezig en werkt correct | deze is aanwezig en werkt correct | goed | geen | 2024-11-13
|  |  | GUI | 4. save status knop | laadt gekozen feedbackstatus in csv | laadt gekozen feedbackstatus in csv | goed | geen | 2024-11-13
|  |  | GUI | 5. back to main menu knop | deze is aanwezig en werkt correct | deze is aanwezig en werkt correct | goed | geen | 2024-11-13
|  |  | GUI | 6. herhaal 4 | alleen feedback huidige agent getoond in listbox | alle feedback (alle agents) getoond | fix |  | 2024-11-17
000-0007-a | Update feedback coach UI | Na 'save status' wordt alle feedback (alle agents) getoond | code | 1. check code in ViewFeedback class |  |  |  |  | 2024-11-17
|  |  | code | 2. listbox wordt nu gerefreshed met alle feedback self.controller.feedback_data |  |  |  |  | 2024-11-17
|  |  | code | 3. voeg agent filter in ViewFeedback class bij update_feedback_status |  |  |  |  | 2024-11-17
|  |  | GUI | 4. herhaal 6. 000-0007 | alleen feedback huidige agent getoond in listbox | alleen feedback huidige agent getoond in listbox | goed | geen | 2024-11-17
000-0007-b | Update feedback coach UI | de lijst toont niet actuele status, status wordt niet geschreven naar bestand | code | 1. check update_feedback_status ViewFeedback class | feedback wordt geladen adhv feedback_id | momenteel gebeurt dat met: selected_index | fix
|  |  | code | 2. koppel selected_feedback aan feedback_id
|  |  | code | 3. herhaal herhaal 6. 000-0007 | feedback wordt geladen adhv feedback_id | feedback wordt geladen adhv feedback_id | goed | geen | 2024-11-17
|  |  | data | 4. check de csv | feedback is geladen | feedback is geladen | goed | geen | 2024-11-17
|  |  | GUI | 5. check listbox in GUI | toont huidige status feedback | toont huidige status feedback | goed | geen | 2024-11-17
000-0008 | View feedback agent UI | Feedback viewen agent | GUI | 1. filter feedback naar status dropdown | deze is aanwezig en werkt correct | deze is aanwezig en werkt correct | goed | geen | 2024-11-13
|  |  | GUI | 2. refresh knop om meest recente wijzigingen in csv te laden | deze is aanwezig en werkt correct | deze is aanwezig en werkt correct | goed | geen | 2024-11-13
|  |  | GUI | 3. back to main menu knop | deze is aanwezig en werkt correct | deze is aanwezig en werkt correct | goed | geen | 2024-11-13
000-0009 | Input feedback coach UI | Feedback input coach | GUI | 1. select agent knop | deze is aanwezig en werkt correct | deze is aanwezig en werkt correct
|  |  | GUI | 2. feedback entry lijst | deze is aanwezig en werkt correct | deze is aanwezig en werkt correct
|  |  | GUI | 3. submit knop | deze is aanwezig en werkt correct | deze is aanwezig en werkt correct
|  |  | GUI | 4. nieuwe data wordt in csv geladen | nieuwe data in csv | nieuwe data in csv |  |  | 2024-11-13
000-0009-a | Input feedback coach UI | Feedback viewen agent na toevoegen input | GUI | 1. Hoe ziet de weergave lijst eruit? | Moet zijn enkel feedback van ingelogde agent | Feedback van alle agents wordt getoond | fix |  | 2024-11-13
|  |  | code | 2. current_agent vaiabel toegevoegd in code in AgentViewFeedback
|  |  | code | 3. variabel in self.controller.current_user
|  |  | code | 4. self.current_user in the App class na login
|  |  | code | 5. toegang door AgentViewFeedback
|  |  | code | 6. show_frame in App
|  |  | GUI | 7. log opnieuw in
|  |  | GUI | 8. herhaal 1. | Moet zijn enkel feedback van ingelogde agent | is enkel feedback van ingelogde agent | goed |  | 2024-11-13
|  |  | GUI | 9. log opnieuw in met ander agent | Moet zijn enkel feedback van ingelogde agent | is feedback van de laatst ingelogde agent | goed |  | 2024-11-13
|  |  | GUI | 10. Feedbacklijst wissen bij nieuwe inlog met:
|  |  | code | 10.1 def refresh_feedback
|  |  | code | 10.2 update show_frame in App: call def refresh_feedback
|  |  | code | 10.3 AgentViewFeedback wissen elke login
|  |  | code | 10.4 AgentViewFeedback call refresh_feedback_on_login bij elke login
|  |  | code | 10.5 Added refresh_feedback_on_login to AgentViewFeedback
|  |  | code | 10.6 Modified show_frame in App
|  |  | GUI | 11. herhaal 7 & 1 | Moet zijn enkel feedback van ingelogde agent | is enkel feedback van ingelogde agent | goed |  | 2024-11-13
|  |  | GUI | 12 herhaal 9 & 1 | Moet zijn enkel feedback van ingelogde agent | is enkel feedback van ingelogde agent | goed |  | 2024-11-13
000-0011 | Profile knop kapot | "unable to dertermine user role" na het toevogen self.controller.current_user in App | code | 1. was niet goed gekoppeld met self.controller.current_user
|  |  | code | 2. go_back moet role pakken van self.controller.current_user
|  |  | code | 3. self.controller.current_user in overige cellen aanpassen om problemen voor te zijn | back button werkt als verwacht | back button werkt als verwacht | goed |  | 2024-11-13
000-0012 | Data wissen profile scherm | ProfileSettings: bij wisselen van gebruiker, gegevens laatste gebruiker geladen | GUI | 1. als gebruiker 1 ww aanpassen
|  |  | GUI | 2. uitloggen
|  |  | GUI | 3. als gebruiker 2 inloggen en naar profiel scherm | velden 'current password' & 'new password' zijn leeg | deze velden zijn ingevuld | fix |  | 2024-11-17
|  |  | code | 4. def clear_password_fields toevoegen in ProfileSettings class
|  |  | code | 5. roep clear_password_fields in show_frame in App class
|  |  | code | 6. herhaal 1- 3 | velden 'current password' & 'new password' zijn leeg | deze velden zijn ingevuld | goed | geen | 2024-11-17
000-0013 | Rapport generatie | Werkt de functie als verwacht? | GUI | 1. in het scherm selecteer agent van drop down menu | de beschikbare agents worden getoond | de beschikbare agents worden getoond | goed | geen | 2024-11-17
|  |  | GUI | 2. voer start en einddatum in | invoervelden aanwezig met format invoer getoond | invoervelden aanwezig met format invoer getoond | goed | geen | 2024-11-17
|  |  | GUI | 3. klik 'Generate Report' | knop aanwezig en werkt correct | knop aanwezig en werkt correct | goed | geen | 2024-11-17
|  |  | GUI | 4. succes bericht | deze is correct getoond | deze is correct getoond | goed | geen | 2024-11-17
|  |  | data | 5. nieuwe bestand is gegenereerd | deze heeft een unieke bestandsnaam: timestamp | deze heeft een unieke bestandsnaam: timestamp | goed | geen | 2024-11-17
|  |  | data | 6. nieuwe bestand is geexporteerd | terug te vinden in aangewezen map | terug te vinden in aangewezen map | goed | geen | 2024-11-17
000-0014 | Gebruiker aanmaken coach UI | Probeer een nieuw user te maken met een bestaande user naam | GUI | 1. create account scherm
|  |  | GUI | 2. voer in bestaande user naam: agent1
|  |  | GUI | 3. ver een willekeurig wachtwoord in
|  |  | GUI | 4. kies role 'Agent' van dropdown
|  |  | GUI | 5. klik 'create account' | een error bericht wordt getoond | klopt! Error: username already esists | goed | geen | 2024-11-17
000-0015 | Data wissen login scherm | de logindata blijft hangen in login scherm | GUI | 1. inloggen
|  |  | GUI | 2. uitloggen
|  |  | GUI | 3. hoe zien de velden eruit? | velden 'username' & 'password' zijn leeg | deze zijn ingevuld | fix | code aanpassen | 2024-11-17
|  |  | code | 4. def clear_fields in LoginScreen class
|  |  | code | 5. roep clear_fields in show_frame App class
|  |  | GUI | 6. herhaal 1 - 3 | velden 'username' & 'password' zijn leeg | deze zijn leeg | goed | geen | 2024-11-17